## 401 F14.2 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 566
| Fecha | 2023-06-23
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Reconocimiento de Activos | deficiencias en el control interno contable, la omisión en la oportunidad para la aplicación de la normatividad contable e incumplimiento de las políticas y manuales internos de la entidad respecto al registro de los hechos económicos. | Concertar la correcta aplicación de las políticas contables entre las sectoriales involucradas en pro de armonizar las prácticas institucionales, reconociendo la individualidad, la especificidad y/o el tecnisismo que compete a cada dependencia. | 1. Capacitar al personal involucrado de manera directa en los procedimientos contables de las distintas sectoriales. 2. Realizar mesa de trabajo que permitan la socialización entre los involucrados para reafirmar o diseñar estrategias y líneas de acción conjuntas. | Capacitaciones con listado de asistencia y Actas de mesa de trabajo | 2 | 2023-08-09 | 2023-10-31 | 83 | 0 | N/A
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Análisis de Precios del Contrato No.2021 01 0034 | deficiencias en la planeación económica, presupuestal y financiera de las etapas precontractual, contractual y poscontractual, | Realizar actualizacion de los valores marco de la tienda virtual en el cual se encuentre los bienes adquiridos, de conformidad con la obligación contemplada en el Decreto 310 DE 2021. | Se realiza verificacion de los precios marco y estudios de mercado que contemplen valores y costos, a través de certificación. | 100% de los datos verificados, certificados | 100% | 2023-08-09 | 2023-11-30 | 113 | 0 | N/A
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Publicación de los actos contractuales en el SECOP I y II | debilidades en la dirección y supervisión de los procesos contractuales | Realizar el cargue de la totalidad de la informacion precontractual, contractual y poscontractual de los contratos de Salud en la plataforma Secop II | Se realizara el cargue de los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales de los contratos suscritos a la secretaria de Salud a la plataforma Secop II | Certificación del 100% de los documentos pre contractuales, contractuales y poscontractuales cargados a la plataforma secop II. | 100% | 2023-08-09 | 2023-12-15 | 128 | 0 | N/A
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Contratación del PIC | gestión administrativa y financiera ineficiente e ineficaz por parte de la Secretaria de Salud | Contratacion de los Planes de Intervenciones Colectivas en todas las Dimensiones prioritarias del Plan Decenal de Salud Publica oportunamente (primer trimestre de cada vigencia) en los municipios priorizados. | Realizar la contratacion del Plan de Intervenciones Colectivas de todas las dimensions prioritarias(7) con las ESES, NO ESES e IPS I de los Municipios priorizados. | Planes de intervenciones coelctivas contratados | 15 planes de intervenciones colectivas contratados | 2023-08-09 | 2023-09-30 | 52 | 0 | N/A
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | NA | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | N/A
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | NA | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | N/A
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN